## Sheet1
时间 | 内容 | 负责人 | 完成进度
12.2 | 借第一次审核场地，和老师确定审核的人员、地点、时间 | 钱贝冉 | 已完成
12.3 | 确定审核的流程，准备相关的稿件等用于主持人的审核；
借两次节目审核的场地（12.11和12.18下午，华家池活动中心；12.13和12.19白天，8：30-16：30，医综307）
12.4 | 节目截止报名 | 应佳瑶 | 已完成
12.5 （12：00） | 节目、主持人信息表格制作完成，发送信息给节目组
12.6 | 与每个节目和主持人取得联系（微信）
12.7 | 节目的物资汇总表的信息搜集
第一次审核时间地点提醒；若是无法按时来到紫金港和华家池进行审核的，
需要录制视频发给钱贝冉同学进行审核（视频要求，上交时间、上交方式）
12.8 | 礼仪队人员确认（搜集联系名单和方式）； | 应佳瑶
12.9 | 给物资组发送《物资汇总表》；询问节目和主持人的周二联排事宜
12月 10日 | 录制的审核视频搜集完毕 | 钱贝冉
12.11 | 华家池节目和主持人一审 | 钱贝冉，应佳瑶
12.12
12.13 | 紫金港节目和主持人一审；节目、主持人和联络人之间的对接安排 | 钱贝冉，应佳瑶
12.14 | 一审结果通知，更新后的信息对接（与物资组）；主持稿大框架
12.15
12.16
12.17
12.18 | 华家池节目和主持人二审
12.19 | 紫金港节目和主持人二审；主持稿1.0
2020-12-20 | 主持人服装租赁；
节目组汇总名称、介绍、节目相关的宣传照片给宣传组
物资确认（若是有追加和变更，需要及时更新物资表格）
12.21 | 物资定稿；节目单安排（询问老师）
12.22
12.23
12.24 | 礼仪队人员再确认 | 应佳瑶
12.25
12.26
12.27
12.28
12.29 | 现场催场